## 必須機能スケジュール
No | 工程 | 分類 |  | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS |  | 100% | bar: 月 to 木; 月
2 | 外部設計 | ER図 |  | 100% | bar: 火; 月
3 |  | テーブル定義書 |  | 100% | bar: 火 to 水; 月
4 |  | setUp.sql |  | 15% | bar: 水 to 金; 月
5 |  | HTMLモックアップ |  | 0% | bar: 金; 木; 火
6 | 詳細設計 | クラス仕様書:ItemDAO.java CategoryDAO.java |  | 0% | bar: 月 to 火; 木 to 金; 月
7 |  | クラス仕様書:SearchResultService.java |  | 0% | bar: 水 to 木; 木 to 金; 月
8 |  | クラス仕様書:SearchResultSearvlet.java search_result.jsp |  | 0% | bar: 金; 木 to 金; 月
9 |  | クラス仕様書:MainServlet.java MainService.java,main.jsp |  | 0% | bar: 火; 木 to 金; 月
10 |  | クラス仕様書:ItemDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 火; 木 to 金; 月
11 |  | クラス仕様書:CommonServlet.java CommonDAO.java |  | 0% | bar: 水 to 金; 月
12 |  | クラス仕様書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 水 to 金; 月
13 | プログラミング | データベース構築 |  | 0% | bar: 金; 月
14 |  | ショッピング機能:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 金; 月
15 |  | ショッピング機能:CommonServlet.java CommonDAO.java |  | 0% | bar: 金; 月
16 |  | ショッピング機能:CategoryDTO.java ItemDTO.java |  | 0% | bar: 金; 月
17 |  | ショッピング機能:CategoryDAO.java ItemDAO.java |  | 0% | bar: 金; 月
18 |  | ショッピング機能:メイン |  | 0% | bar: 月; 月
19 |  | ショッピング機能:商品検索結果 |  | 0% | bar: 月; 月
20 |  | ショッピング機能:UserDTO.java ItemInCartDTO.java |  | 0% | bar: 金; 火
21 |  | ショッピング機能:HistoryDetailDTO.java HistoryDTO.java |  | 0% | bar: 金; 火
22 |  | ショッピング機能:UserDAO.java ItemInCartDAO.java |  | 0% | bar: 金; 火
23 |  | ショッピング機能:HistoryDetailDAO.java HistoryDAO.java |  | 0% | bar: 金; 火
24 |  | ショッピング機能:商品詳細 |  | 0% | bar: 金; 火
25 |  | ショッピング機能:ログイン |  | 0% | bar: 金; 火
26 |  | ショッピング機能:ショッピングカート一覧 |  | 0% | bar: 火; 月
27 |  | ショッピング機能:カートからの削除 |  | 0% | bar: 火; 月
28 |  | ショッピング機能:購入 |  | 0% | bar: 火; 月
29 |  | ショッピング機能:会員登録 |  | 0% | bar: 火; 月
30 |  | ショッピング機能:会員変更 |  | 0% | bar: 火; 月
31 |  | ショッピング機能:退会 |  | 0% | bar: 火; 月
32 |  | ショッピング機能:購入履歴一覧 |  | 0% | bar: 水; 月
33 |  | ショッピング機能:購入履歴キャンセル |  | 0% | bar: 水; 月
34 | 試験計画 | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java |  | 0% | bar: 月; 水 to 木; 水 to 木; 月
35 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 木 to 金; 月 to 木; 月
36 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 月 to 木; 月
37 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 火 to 木; 月
38 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 火 to 木; 月
39 |  | 単体試験計画書:UserDAO.java ItemInCartDAO.java |  | 0% | bar: 木; 月
40 |  | 単体試験計画書:HistoryDetailDAO.java HistoryDAO.java |  | 0% | bar: 木; 月
41 |  | 単体試験計画書:商品詳細 |  | 0% | bar: 木; 月
42 |  | 単体試験計画書:ログイン |  | 0% | bar: 金; 月
43 |  | 単体試験計画書:ショッピングカート一覧 |  | 0% | bar: 金; 月
44 |  | 単体試験計画書:カートからの削除 |  | 0% | bar: 金; 月
45 |  | 単体試験計画書:購入 |  | 0% | bar: 月; 月
46 |  | 単体試験計画書:会員登録 |  | 0% | bar: 月; 月
47 |  | 単体試験計画書:会員変更 |  | 0% | bar: 月; 月
48 |  | 単体試験計画書:退会 |  | 0% | bar: 火; 月
49 |  | 単体試験計画書:購入履歴一覧 |  | 0% | bar: 火; 月
50 |  | 単体試験計画書:購入履歴キャンセル |  | 0% | bar: 火; 月
51 | 試験実施 | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java |  | 0% | bar: 木 to 金; 木 to 金; 火
52 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 月 to 火; 木 to 金; 火
53 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 水 to 金; 火
54 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 水 to 金; 火
55 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 水 to 金; 火
56 |  | 単体試験計画書:UserDAO.java ItemInCartDAO.java |  | 0% | bar: 水; 月
57 |  | 単体試験計画書:HistoryDetailDAO.java HistoryDAO.java |  | 0% | bar: 水; 月
58 |  | 単体試験計画書:商品詳細 |  | 0% | bar: 水; 月
59 |  | 単体試験計画書:ログイン |  | 0% | bar: 水; 月
60 |  | 単体試験計画書:ショッピングカート一覧 |  | 0% | bar: 水; 月
61 |  | 単体試験計画書:カートからの削除 |  | 0% | bar: 木; 月
62 |  | 単体試験計画書:購入 |  | 0% | bar: 木; 月
63 |  | 単体試験計画書:会員登録 |  | 0% | bar: 木; 月
64 |  | 単体試験計画書:会員変更 |  | 0% | bar: 木; 月
65 |  | 単体試験計画書:退会 |  | 0% | bar: 金; 月
66 |  | 単体試験計画書:購入履歴一覧 |  | 0% | bar: 金; 月
67 |  | 単体試験計画書:購入履歴キャンセル |  | 0% | bar: 金; 月
68 | エビデンス | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java |  | 0% | bar: 金; 木 to 金
69 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 火; 木 to 金
70 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 水 to 金
71 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 水 to 金
72 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 水 to 金
73 |  | 単体試験計画書:UserDAO.java ItemInCartDAO.java |  | 0% | bar: 月
74 |  | 単体試験計画書:HistoryDetailDAO.java HistoryDAO.java |  | 0% | bar: 月
75 |  | 単体試験計画書:商品詳細 |  | 0% | bar: 月
76 |  | 単体試験計画書:ログイン |  | 0% | bar: 月
77 |  | 単体試験計画書:ショッピングカート一覧 |  | 0% | bar: 火
78 |  | 単体試験計画書:カートからの削除 |  | 0% | bar: 火
79 |  | 単体試験計画書:購入 |  | 0% | bar: 火
80 |  | 単体試験計画書:会員登録 |  | 0% | bar: 火
81 |  | 単体試験計画書:会員変更 |  | 0% | bar: 水
82 |  | 単体試験計画書:退会 |  | 0% | bar: 水
83 |  | 単体試験計画書:購入履歴一覧 |  | 0% | bar: 水
84 |  | 単体試験計画書:購入履歴キャンセル |  | 0% | bar: 水
| 予定 | ☆ | 指導員レビュー
| 実績 | ★ | 役員レビュー
アスリーレビュー
設計書
入出力ファイル