## 必須機能スケジュール
No | 工程 | 分類 |  | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
[5 empty] | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 1900-01-30
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 木
1 | 要件定義 | WBS |  | 100% | bar: 月 to 木; 月
2 | 外部設計 | ER図 |  | 100% | bar: 火; 月
3 |  | テーブル定義書 |  | 100% | bar: 火 to 水; 月
4 |  | setUp.sql |  | 100% | bar: 水 to 金; 月
5 |  | HTMLモックアップ |  | 100% | bar: 金; 木; 火
6 | 詳細設計 | クラス仕様書:ItemDAO.java,ColorDAO.java CategoryDAO.java |  | 85% | bar: 月 to 火; 木; 木 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 水
7 |  | クラス仕様書:SearchResultService.java SearchResultValue.java |  | 85% | bar: 水 to 木; 木 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 水
8 |  | クラス仕様書:SearchResultSearvlet.java search_result.jsp |  | 85% | bar: 金; 木 to 金; 月; 水 to 金; 月 to 水
9 |  | クラス仕様書:MainServlet.java,main.jsp MainService.,MainValue.java |  | 85% | bar: 火; 木 to 金; 月; 水 to 木; 火 to 水
10 |  | クラス仕様書:ItemDTO.java,ColorDAO.java CategoryDTO.java |  | 85% | bar: 火; 木 to 金; 月; 水 to 木; 火 to 水
11 |  | クラス仕様書:CommonServlet.java CommonDAO.java |  | 85% | bar: 水 to 金; 月; 水 to 木; 火 to 水
12 |  | クラス仕様書:ConnectionManager.java |  | 85% | bar: 水 to 金; 月; 水 to 木; 火 to 水
13 | プログラミング | データベース構築 |  | 0% | bar: 木
14 |  | ショッピング機能:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 木
15 |  | ショッピング機能:CommonServlet.java CommonDAO.java |  | 0% | bar: 木
16 |  | ショッピング機能:CategoryDTO.java ItemDTO.java,ColorDAO.java |  | 0% | bar: 木
17 |  | ショッピング機能:CategoryDAO.java ItemDAO.java,ColorDAO.java |  | 0% | bar: 木
18 |  | ショッピング機能:メイン |  | 0% | bar: 金
19 |  | ショッピング機能:商品検索結果 |  | 0% | bar: 月
20 | 試験計画 | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java,ColorDAO.java |  | 0% | bar: 火 to 木; 水 to 木
21 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 金; 火 to 水; 水 to 木
22 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 木 to 金; 水 to 木
23 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java,ColorDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 月 to 木
24 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 月 to 木
25 | 試験実施 | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java,ColorDAO.java |  | 0% | bar: 金; 月
26 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 月 to 火
27 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 水
28 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java,ColorDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 水
29 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 水
30 | エビデンス | 単体試験計画書:CategoryDAO.java ItemDAO.java,ColorDAO.java |  | 0% | bar: 金; 月; 木 to 木
31 |  | 単体試験計画書:商品検索結果 |  | 0% | bar: 月 to 火; 木 to 木
32 |  | 単体試験計画書:メイン |  | 0% | bar: 水 to 木
33 |  | 単体試験計画書:ItemDTO.java,ColorDTO.java CategoryDTO.java |  | 0% | bar: 水 to 木
34 |  | 単体試験計画書:ConnectionManager.java |  | 0% | bar: 水 to 木
| 予定 | ☆ | 指導員レビュー
| 実績 | ★ | 役員レビュー
アスリーレビュー
設計書
入出力ファイル